## 封面
附件2
省级财政支出项目绩效报告表
(实施单位)
项目名称： | 2018年度天平工程项目资金 绩效评估
项目类别: | 社会事业类
项目实施单位： |  | 海安市人民法院 |  | (盖章)
项目主管部门： |  | 海安市人民法院
评价机构： | ②部门（单位）评价组
项目实施单位负责人签名：
年 月 日
江苏省财政厅 制

## 绩评基表-1
绩评基表-1
一、项目基本情况
项目名称 | 2018年度天平工程项目资金 绩效评估
项目 实施单位 | 海安市人民法院 |  | 联系人 | 王永进 | 电话 | 0513-68332225 |  | 手机 | 13862706899
|  |  | 地址 | 海安市宁海南路90号 |  |  |  | 邮编 | 226600
评价时段内项目概况及绩效目标 | 项目依据：江苏省司法审判信息系统工程（简称“天平工程”）是在充分理解最高人民法院《国家司法审判信息系统工程项目建议书》指导思想，以及遵循《中华人民共和国国家发展和改革委员会令第55号》对国家电子政务工程建设项目管理暂行办法的基础上提出来的。 项目内容：“天平工程”建设规模涉及到江苏省高级人民法院、13个中级人民法院、108个基层人民法院和2个铁路法院的信息化建设内容。在各级法院实现高清视频科技审判法庭、案件信息管理系统、电子档案系统、移动执法办公平台、网络安全防护、审判业务用房的改造，得以组建省内法院系统业务网。 2018年海安市人民法院的天平工程项目共实施三个子项目，分别为移动办公平台建设、自助诉讼服务区建设、审判大楼及基层法庭无线覆盖改造，合计预算250万元。 实施目的：完善司法审判信息资源管理，实现案件审判工作及其他各项工作管理全过程的科学化、规范化、实体化和协同化，促进和保障人民法院在全社会实现“公正与效率”“司法便民为民”的目标。 实施范围：院部审判大楼及6个基层法庭。 实施期限：2018年1月1日至2018年12月31日。 绩效目标：项目完成率95%以上。
项目 起止时间 | 计划开始： |  | 2018-01-01 |  | 计划完成： |  | 2018-12-31
| 实际开始： |  | 2018-01-01 |  | 实际完成： |  | 2018-12-31
项目 评价时段 | 2018 | 年 | 5 | 月 | ---- | 2018 | 年 | 12 | 月
备注

## 绩评基表-2
绩评基表-2
二、项目资金安排和使用情况 (20分) | [7 empty] | (万元)
投入指标 | 评价内容 | [6 empty] | 评价 得分
| 行次 | 合 计 | 财政资金 |  |  |  | 其他资金 (单位自筹)
|  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市县
预算安排 | (1) | 250 | 250 |  |  | 250
项目实际投入 | (2) | 250 | 250 |  |  | 250
实际到位 | (3) | 250 | 250 |  |  | 250
实际支出 | (4) | 250 | 250 |  |  | 250
资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 |  |  | 0
实际到位率 (5分) | (6)=(3)÷(2) | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 5
支出实现率 (5分) | (7)=(4)÷(3) | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 5
预算完成率 (5分) | (8)=(4)÷(1) | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 5
财政资金使用情况(由项目实施单位填写，项目主管部门再汇总) | (10) | 财政资金支出内容（经济科目） |  |  |  | 实际支出数 | 专款专用数
工资福利支出
商品服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支出
赠与
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
|  | 其他资本性支出 |  |  |  | 250 | 250
贷款转贷及产品参股
其他支出
|  | 支出合计 |  |  |  | 250 | 250
财政资金 专款专用率(5分) | (11) | [6 empty] | 5
得分小计 | [7 empty] | 20

## 绩评基表-3
绩评基表-3
三、项目管理情况（20分）
管理指标 |  | 评价内容 | 评价等级 |  |  |  |  | 评价得分
|  |  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 差
资金管理 (9分) | 制度健全 (2分) | 是否制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；项目实施单位内部财务管理及会计核算等制度建设情况是否健全。 | √ |  |  |  |  | 2
| 财务执行 (5分) | 资金到位情况，是否按计划及时到位，拨付是否有完整的审批程序和手续；资金执行情况，是否按国库集中支付、资金报账制、专项资金专户管理及专款专用等规定有效执行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等情况。 | √ |  |  |  |  | 5
| 会计质量 (2分) | 会计信息质量情况，会计核算是否规范。 | √ |  |  |  |  | 2
组织实施 (11分) | 组织机构 (2分) | 组织机构建立情况，是否健全，分工是否明确。 | √ |  |  |  |  | 2
| 项目执行 (6分) | 是否制定项目实施办法；项目实施计划情况，是否按计划进度实施,是否有调整，调整是否经过审批；是否严格执行项目管理程序及项目公示制、政府采购等；项目的重大开支是否经过评估论证；项目实施风险情况，如何采取有效措施降低项目实施风险；督查考核任务完成情况。 | √ |  |  |  |  | 6
| 支撑条件 (1分) | 项目承担单位人员、设备、场地、信息等支撑条件保障情况。 | √ |  |  |  |  | 1
| 资料归集 (2分) | 年度项目实施方案、资金分配文件、考核报告、上报材料等资料归集情况，是否及时，是否齐全规范。 | √ |  |  |  |  | 2
得分小计 | [7 empty] | 20
备注：项目实施单位按评价内容填写说明如实填写，并附相关证明材料。

## 绩评基表-4
绩评基表-4
四、项目绩效实现情况（60分）
绩效指标 |  |  | 评价内容 |  |  |  |  | 评价 得分
类 别 | 名称 |  | 评价标准 |  |  | 目标值 | 实际值
项目个性指标（60分） | 天平工程项目采购配备（21分） |  | 以年终考核得分为准。 |  |  | 21 |  | 20.418
| 天平工程项目使用管理（12分） |  | 以年终考核得分为准。 |  |  | 12 |  | 10.71
| 财务和价格管理（15分） |  | 以年终考核得分为准。 |  |  | 15 |  | 13.098
| 社会评价(12分) |  | 以年终考核得分为准。 |  |  | 12 |  | 11.97
得分小计 | [7 empty] | 56.196
项目总得分 | 96.2
主管部门（单位）评价等级 | 优 | √ | 良 | 中 | 合格 |  | 差
优(90以上) 良(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)
备注：(1)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(2)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、合格、差”栏中打“√”。

## 绩评基表-5
绩评基表-5
五、项目绩效报告
2018年度天平工程项目资金 绩效评估报告
(报告篇幅较长 见报告)

## 绩评基表-6
绩评基表-6
六、项目绩效评价人员
姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签名
孙卫华 | 海安市人民法院 | 分管院长
王永进 | 海安市人民法院 | 行政装备科科长
高玉稳 | 海安市人民法院 | 行政装备科副科长
杨芳 | 海安市人民法院 | 行政装备科副科长
曹亮 | 海安市人民法院 | 科员
朱兰 | 海安市人民法院 | 科员
薛 静 | 海安县财政局 | 副科长
评价组组长(签名): |  | 年 月 日
中介机构负责人(签名并盖章): |  | 年 月 日